云乐镇防汛抗旱暨地质灾害转移救援

演练方案

一、演练总则

（一）演练目的

为切实提升云乐镇应对强降雨、山洪、地质灾害等突发事件的应急处置能力，检验防汛抗旱及地质灾害应急预案的实用性、可操作性，完善各部门协同联动机制，增强全镇干部群众防灾避险、自救互救意识，规范人员转移、抢险救援、应急安置全流程操作，确保在突发灾害时，能快速、高效、有序开展救援处置工作，最大限度保障人民群众生命财产安全，减少灾害损失，结合我镇山区地形、河道水库分布及地质灾害隐患点实际，特制定本演练方案。

（二）演练原则

安全第一，预防为主：全程严守安全底线，杜绝演练次生事故，模拟贴近实战场景，突出避险救援核心。

统一指挥，分工负责：坚持镇防汛抗旱指挥部统一调度，各部门、各村各司其职、协同配合，压实层级责任。

以人为本，应转尽转：遵循“先人员后财产、先老弱病残孕幼后一般人员”原则，保障特殊群体优先转移。

贴近实战，注重实效：还原灾害发生、预警、转移、救援、安置全过程，不搞形式化，提升实战处置能力。

（三）演练基本信息

1.演练时间：2026年5月14日 09:00

2.集合地点：张村村委会门口广场

3.演练地点：云乐镇张村村大岭脚地质灾害隐患点、泥鳅山庄临时安置点。

4.参演单位：镇防办、党政办、经发办、农发中心、派出所、卫生院、张村村委会、镇应急抢险队、隐患点群众代表。

5.演练类型：实战综合演练（预警发布、人员转移、抢险救援、医疗救护、安置保障、应急处置全流程）

6.演练模拟场景：辖区持续强降雨，大岭脚地质灾害隐患点出现滑坡前兆，威胁群众生命安全，需紧急转移安置并开展抢险救援。

二、专项工作组及职责

设7个专项工作组，明确分工、协同作战：

1.信息预警组

职责：负责模拟气象、水文、地质灾害预警信息接收、研判、上报；通过广播、短信、铜锣、报警器、入户通知等方式，快速发布预警、转移指令；全程跟踪灾情动态，做好信息上传下达；做好演练后勤保障，调配车辆、器材、物资。

2.人员转移组

职责：按照“一对一”包保责任制，组织隐患点群众有序转移，重点帮扶老弱病残孕幼等特殊群体；引导群众沿预定路线撤离，核对转移人员信息，确保不漏一户、不落一人；全程维护转移秩序，杜绝安全事故。

3.抢险救援组

职责：负责险情现场管控、道路疏通；开展被困人员搜救、险情应急抢险；抢修受损电力、通讯、道路设施；处置突发紧急情况，保障演练现场安全。

4.医疗救护组

职责：在安置点设立医疗救护点，准备急救药品、器械；对转移过程中受伤、突发疾病人员进行紧急救治、转运；做好安置点卫生防疫、健康监测工作。

5.安置保障组

职责：负责临时安置点布置，搭建临时帐篷、配备饮用水、食品、被褥、应急物资；做好转移群众登记、安抚工作；保障安置点生活物资供应、秩序维护。

6.交通治安组

职责：管控演练现场及转移路线交通，设置警戒标识、疏导车辆行人；维护演练现场、安置点治安秩序，处置治安纠纷；保障转移、救援通道畅通。

7.宣传后勤组

职责：负责演练全程摄像、拍照、宣传报道；整理演练资料，完成后期总结归档。

三、演练前期准备工作

1.隐患排查：演练前，对演练涉及的地质灾害隐患点、转移路线进行全面排查，清除路线障碍，消除安全隐患。

2.物资筹备：各工作组配齐应急物资，包括铜锣、报警器、扩音喇叭、帐篷、急救药品、食品饮用水、救生设备、照明器材、警示标识、抢修工具等，定点存放、专人管理。

3.人员培训：组织参演人员开展岗前培训，明确演练流程、岗位职责、转移路线、安全注意事项；对群众代表讲解演练目的、撤离要求，消除恐慌情绪。

4.路线规划：规划2条安全转移路线，设置明显指示标识、警戒带，避开危险路段；确定临时安置点，提前完成布置。

5.宣传告知：通过村广播、微信群、入户通知等方式，告知周边群众演练事宜，避免引发恐慌。

四、演练实施流程

（一）演练启动

1.信息预警组接到县气象、地质部门预警信息：我镇持续强降雨，3小时降雨量达60mm，大岭脚地质灾害隐患点出现滑坡迹象，发布红色预警，启动镇级防汛抗旱及地质灾害应急响应。

2.演练总指挥下达演练启动指令，信息预警组立即通过村广播、铜锣、网格员入户通知等方式，向隐患点、低洼地段群众发布转移撤离指令；各专项工作组迅速到岗、集结待命。

（二）险情巡查与上报

1.巡查处置组赶赴各隐患点开展巡查，实时上报险情：大岭脚地质灾害隐患点土体松动、有滑坡风险，3户群众需紧急转移。

2.总指挥根据险情，下达人员转移、抢险救援指令，各工作组同步开展处置工作。

（三）人员紧急转移

1.人员转移组按照包保分工，逐户通知群众，携带随身贵重物品，有序前往集合点，沿预定转移路线撤离；对行动不便的老人、残疾人、孕妇，采用搀扶、担架、专车接送等方式优先转移。

2.交通治安组在转移路口设置警戒，疏导交通，维护撤离秩序；抢险救援组在危险路段值守，保障转移人员安全。

3.转移完成后，各包保干部逐人核对人员信息，确认全部转移完毕，上报总指挥。

（四）抢险救援与应急处置

1.抢险救援组对滑坡隐患点进行临时加固、设置警戒标识，清理道路障碍；供电、通讯组快速排查抢修线路，保障基础设施运行。

2.模拟1名群众转移途中摔倒受伤，医疗救护组立即赶赴现场，开展止血、包扎等紧急救治，并转运至安置点医疗点。

（五）安置点保障与群众安抚

1.转移群众全部抵达临时安置点，安置保障组做好人员登记、物资发放，提供饮用水、食品、被褥等生活保障。

2.医疗救护组开展安置点卫生消杀、健康巡查，普及防灾减灾、卫生防疫知识；工作人员安抚群众情绪，讲解灾害防控常识。

3.交通治安组维护安置点治安，确保群众生活秩序稳定。

（六）演练结束与人员撤回

1.巡查处置组上报险情得到控制，无新增隐患，总指挥部下达解除应急响应、演练结束指令。

2.安置保障组组织转移群众有序返回住所，各工作组清点人员、物资，清理演练现场。

3.全体参演人员在安置点集合，等待总结点评。

五、演练总结点评

1. 演练总指挥对本次演练进行全面点评，肯定成效、指出不足，明确整改要求。

2.宣传后勤组整理演练资料，上报县应急局和自规局。

六、演练注意事项

1.所有参演人员必须服从统一指挥，按时到岗，严守演练纪律，严禁擅自离岗、无序行动。

2.转移过程中，群众需听从工作人员引导，稳步前行，严禁推搡、奔跑，防止摔倒事故。

3.抢险救援、医疗救护人员规范操作器械，严格遵守安全操作规程，避免意外受伤。

4.演练现场设置明显警示标识，划定危险区域，严禁无关人员进入；全程做好安全防护，配备应急救援设备。

七、后续工作要求

1.针对演练中发现的问题，各工作组要及时整改，优化应急预案、完善处置流程、补齐物资短板。

2.定期开展应急演练，每年度至少开展1次镇级综合演练、各村至少开展1次村级转移演练，持续提升应急处置能力。

参演人员名单

总指挥：蒋臣鹏

副总指挥：徐蔚

1.信息预警组

组长：陈剑 成员：金腾飞、吴桐

2.人员转移组

组长：孟凡华  成员：熊宗友、王成祥、霍文华、田铮、孙玉成、王发贵、程国威

3.抢险救援组

组长：范琪  成员：范本志、黄新亮、朱淋菱、梁堃、彭建华、金铭浩

4.医疗救护组

组长：吕向荣  成员：陈佳乐

5.安置保障组

组长：王琦  成员：黄艺峰、夏余庆

6.交通治安组

组长：李佳瑞  成员：黄勇、傅扬、汪俊华

7.宣传后勤组

组长：张海文  成员：王琪、谭国燕