2022年11月浮山校区滢园13号防火防震疏散逃生培训应急演练实施方案

一、演练时间：2022年11月25日12:30

二、演练地点：浮山校区滢园宿舍区滢园13号楼

三、主要内容：

1、防火安全知识培训

2、地震疏散逃生培训

3、火场逃生、突发地震紧急疏散演练

四、参加演练人员：浮山校区滢园宿舍区域滢园13号楼21级文学与新闻传播学院、22级美术学院、22级化学化工学院、22级生命科学学院、22级音乐学院、22级外语学院、22级纺织服装学院、22级旅游地理科学学院学生

五、组织实施：

由学生工作处、安全管理处、相关学院负责本次演练活动的组织实施，同时成立下列小组：

1．指挥组：

总指挥：解  涛  陈崇研

成  员：武瑞斌  郎晓辉  刘增希  吕航  环宇物业公司杜肖城

职  责：负责演练指挥

2．现场警戒组：

组  长：季丙法            成  员：校卫队员4人

职  责：维护现场秩序，禁止其他闲杂人员进入警戒地带。

3．救护组：

组  长：杨学政  梁克朋    成  员：管理人员2人

职  责：具体负责演练疏散过程中发生意外事故时的应急救护、伤员救护等。

4．疏散引导组：

组  长：杜肖城  郭丽霞

成  员：相关学院辅导员老师、环宇物业公司经理、主管、滢园区域管理人员

职  责：（1）向学生宣传演练注意事项；（2）引导学生疏散。

5．烟火组：

组  长：刘增希                成  员：校卫队员4人

职  责：（1）负责现场烟火布置；（2）负责演练现场火警预报。

6．保障组：

组  长：聂东  李霞

职  责：负责现场水电、物资保障。

7．联络组：

组  长：刘璇璇   成  员：王雅倩

职  责：（1）11月23日通知相关学院，每学院派一名辅导员参加此次演练，12:10到场，组织好学生参加演练；（2）11月23日联系辅导员发展中心刘璐老师，要求22年入职辅导员和22年保研辅导员参加此次演练。

- 8.宣传组：

- 组  长：赵至力    成员：杨惠淳

- 职  责：摄影、录像、宣传报道。

六、演练内容及具体步骤

（一）演练内容

1．消防知识培训

2．灭火器材的使用及灭火演练

3．消防疏散演练

（二）具体步骤

1.12：10所有参加演练工作人员到位。

2.12：20所有参加演练的学生到楼下集合。

3．12：30消防知识培训（灭火器的使用及逃生演练注意事项）。

4．13：00总指挥宣布消防疏散演练开始。

5．由安全管理处人员在公寓指定位置点起烟雾，模拟“火场”环境。

6．紧急疏散：

(1)全体参加演练的同学接到疏散的指令后，在辅导员老师、和疏散引导员的引导下，按预定路线疏散，在疏散过程中，要用湿毛巾捂住口鼻，低姿行走或匍匐前进，撤离到指定地点。

(2)如发现有同学受伤，立即与现场救护小组联系，并展开紧急救护。

安全管理处

学生工作处

2022年11月22日