2022年11月金家岭校区湉园4号防火防震疏散逃生培训应急演练实施方案

一、演练时间：2022年11月25日12:30时

二、演练地点：金家岭校区湉园4号学生公寓

三、主要内容：

1、消防安全知识培训

2、地震疏散逃生培训

3、火场逃生、突发地震紧急疏散演练

四、参加演练人员：

金家岭校区湉园4号学生公寓22级机电工程学院、22级计算机科学技术学院、22级历史学院学生

五、组织实施：

由学生工作处、安全管理处、后勤管理处、校医院、相关学院负责本次演练活动的组织实施，同时成立以下工作小组：

1.指挥组：

总指挥： 王洪运

成  员： 矫虎本  王电飞  陈帅

职  责：负责工作方案确定和演练指挥。

2.现场警戒组：

组  长：王怀祥         成  员：校卫队员4人

职  责：维护现场秩序，禁止无关人员进入警戒地带。

3.救护组：

组  长：姚宗良         成  员：医务人员2人

职  责：负责疏散过程中发生意外事故时的应急救护等。

4.疏散引导组：

组  长：矫虎本

成  员：校卫队员8人、湉园4号公寓楼住宿学生涉及的学院新生辅导员、新入职辅导员（金家岭校区）、陈帅

职  责：（1）向学生宣传演练注意事项；（2）引导学生逃生疏散；（3）引导学生撤离到安全地带。

5.烟火组：

组  长：张庆田      成  员：校卫队员4人

职  责：（1）负责现场烟火布置；（2）负责演练现场火警预报。

6.保障组：

组  长：宋立辉      成  员：校卫队员2人

职  责：负责现场水电、物资保障。

7．联络组：王电飞

职  责：（1）11月23日通知相关学院，每学院派一名辅导员参加此次演练，12:10到场，组织好学生参加演练；（2）11月23日联系辅导员发展中心刘璐老师，要求22年入职辅导员和22年保研辅导员参加此次演练。

8.宣传组：陈帅

职  责：摄影、录像、宣传报道。

六、演练内容及具体步骤

（一）演练内容

1．消防知识培训

2．灭火器材的使用及灭火演练

3．地震逃生知识培训

4．突发火灾、地震紧急疏散演练

（二）具体步骤

1．12：10所有参加演练工作人员到位。

- 12：20所有参加演练的学生到楼下集合。

3．12：30银川路消防大队开展消防知识培训（灭火器的使用及逃生演练注意事项）。

4．12：30总指挥宣布防火防震应急逃生疏散演练开始。

5．由安全管理处人员在公寓指定位置点起烟雾，模拟“火场”环境。

6．紧急疏散：

(1)全体参加演练的同学接到疏散的指令后，在辅导员老师、和疏散引导员的引导下，按预定路线疏散，在疏散过程中，要用湿毛巾捂住口鼻，低姿行走或匍匐前进，撤离到指定地点。如遇突发地震，学生疏散到楼下后，在周边相对宽阔的区域集合等待救援。

(2)如发现有同学受伤，立即与现场救护小组联系，并展开紧急救护。

安全管理处

学生工作处

2022年11月22日