附件1.

2020年金家岭校区新生消防演练实施方案

一、演练时间：2020年9月19日16时

二、演练地点：金家岭校区西院学生公寓9号楼（守义楼）

三、参加演练人员：

2020级学生军训指挥部各校区临时党支部成员

2020级新生辅导员

2020级新生代表（每宿舍1名）

四、组织实施：

由学生工作处、安全管理处、后勤管理处、校医院、相关学院负责本次演练活动的组织实施，同时成立以下工作小组：

1.指挥组：

总指挥： 陈崇研  解  涛

成  员： 王洪运 周  伟  王海青  王海荣  矫虎本

职  责：负责工作方案确定和演练指挥。

2.现场警戒组：

组  长：王怀祥         成  员：校卫队员4人

职  责：维护现场秩序，禁止无关人员进入警戒地带。

3.救护组：

组  长：姚宗良         成  员：医务人员2人

职  责：负责疏散过程中发生意外事故时的应急救护等。

4.疏散引导组：

组  长：矫虎本

成  员：校卫队员8人、守义楼公寓楼住宿学生涉及的学院新生辅导员（文、法、旅地、数软、数统、外语、电子（微纳）、物理、自动化、商、经、政管学院）、新入职辅导员（金家岭校区）、阮小琴、姜帅

楼层疏导员分工：

1楼西逃生楼梯 曹  影     东逃生楼梯 王宵阳

2楼西逃生楼梯 刘  阳     东逃生楼梯 陈  鑫

3楼西逃生楼梯 吉成彦     东逃生楼梯 陶晓赟

4楼西逃生楼梯 王雅萱     东逃生楼梯 温凌鹤

职  责：（1）向学生宣传演练注意事项；（2）引导学生逃生疏散；（3）引导学生撤离到安全地带。

5.烟火组：

组  长：张庆田      成  员：校卫队员4人

职  责：（1）负责现场烟火布置；（2）负责演练现场火警预报。

6.保障组：

组  长：宋立辉      成  员：校卫队员2人

职  责：负责现场水电、物资保障。

7.宣传组：

组  长：蓝  红     成  员：学生记者、摄影摄像人员3人

职  责：摄影、录像、宣传报道。

五、演练内容及具体步骤

（一）演练内容

1．消防知识培训

2．灭火器材的使用及灭火演练

3．消防疏散演练

（二）具体步骤

1．15：50所有参加演练工作人员到位。

2．16：00消防知识培训（灭火器的使用及逃生演练注意事项）。

3．16：30总指挥宣布消防疏散演练开始。

4．由安全管理处人员在公寓指定位置点起烟雾，模拟“火场”环境。

5．紧急疏散：

(1)全体参加演练的同学接到疏散的指令后，在辅导员老师、安全员的引导下，按预定路线疏散，在疏散过程中，要用湿毛巾捂住口鼻，低姿行走或匍匐前进，撤离到指定地点

(2)如发现有同学受伤，立即与现场救护小组联系，并展开紧急救护。

6.17:00 演练结束。